## 5.08.07.D. Investīciju plāns
2. pielikums Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plānam 2026. un 2027. gadam
Kapitālsabiedrību pašu līdzekļu projekti
| Projekta posms | Projekta ID | Projekta nosaukums | Saistītās rīcības ID | Saistītās rīcības nosaukums | Galvenās prioritātes ID | Galvenā uzdevuma ID | Saistītās prioritātes ID | Saistīto uzdevumu ID | Mērogs | Apkaime | Projekta objekts | Galvenais izpildītājs | Indikatīvā summa | PL (euro) | CT (euro) | Paredzamie rezultāti | Rādītāji | Plānotais sākuma datums | Plānotais beigu datums
P01 | Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā
P01-01 | Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas mobilitātes mugurkaulu
| Tiek īstenots | 9020 | Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2. posma realizācija |  |  | P01 | P01-01 |  |  | Visa pilsēta |  | 1. tramvaja līnija, 11. tramvaja līnija, Brīvības iela 191 | RP SIA "Rīgas satiksme" | 100000000 | 100000000 |  | 1. un 11. tramvaju maršruta infrastruktūra pielāgota ZGT ekspluatācijai. Izbūvēta ūdeņraža ražošanas, glabāšanas un iepildīšanas stacija. Pārbūvēta 5. tramvaju depo ēka. | R1-1, R1-8, R1-9, R1-2 | 01.07.2017. | 31.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0367.04 | 2. trolejbusu parka pārbūve – pielāgošana bezizmešu transporta apkalpošanai | APS0367 | Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta apkalpojošo infrastruktūru | P01 | P01-01 |  |  | Apkaime | Torņakalns | Jelgavas iela 37 | RP SIA "Rīgas satiksme" | 41940000 | 41940000 |  | Pārbūvēts 2. trolejbusu parks, kas ir pielāgots bezizmešu transporta apkopei. | R1-9, R1-1, R1-4, R1-20, R1-18 | 02.01.2025. | 31.12.2029.
| Tiek īstenots | APS0367.15 | 4. trolejbusu maršruta pagarināšana, jauna kontakttīkla izbūve | APS0367 | Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta apkalpojošo infrastruktūru | P01 | P01-01 | P03 | P03-02 | Rīgas metropoles areāls | Jugla, Ziepniekkalns |  | RP SIA "Rīgas satiksme" | 9545430.94 | 9545430.94 |  | Veikta 4. trolejbusu maršruta pagarinājuma izbūve. | R1-1, R1-4, R1-6, R3-3, R3-2, R3-7 | 02.01.2025. | 31.12.2028.
P02 | Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide
P02-01 | Attīstīt apkaimju centrus, veicinot publiskās ārtelpas funkcionālo daudzveidību
| Tiek īstenots | APS0631.01 | Rūpniecības preču tirgus teritorijas attīstības un labiekārtošanas projekts | APS0631 | Rīgas Centrāltirgus revitalizācija | P02 | P02-01 | P01 | P01-04 | Apkaime | Latgale |  | SIA "Rīgas nami" | 2040235 | 2040235 |  | Labiekārtota Rūpniecības preču tirgus teritorija. Veikta demontāža ar būvgružu šķirošanu. Sakārtota teritorija pagaidu izmantošanai. Ierīkotas autostāvvietas, tirdzniecības vietas un citas pagaidu funkcijas tirgus darbības nodrošināšanai. | R2-4 | 01.11.2023. | 30.12.2027.
P02-02 | Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru Rīgā
| Tiek īstenots | APS0517 | Rekreācijai nozīmīgu meža masīvu labiekārtošana |  |  |  | P02-02 | P02, P03 | P02-01, P03-02, P02-05 | Visa pilsēta | Jugla, Jugla, Jaunciems, Ziepniekkalns | Juglas mežs, Šmerļa mežs, Jaunciema mežs, Ziepniekkalna mežs | SIA "Rīgas meži" | 256642.91 | 256642.91 |  | Uzlaboti un izveidoti celiņi, takas, soliņi, galdi. Projekts ir saistīts ar rīcību "Zaļās infrastruktūras kvalitātes pilnveidošana" (ID APS0702). | R2-7, R2-11, R2-10, R2-1 | 01.01.2021. | 31.12.2027.
P03 | Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai
P03-02 | Uzlabot vides kvalitāti
| Ieplānots | APS1247.05 | Kanalizācijas krājrezervuāru projektēšana un izbūve Ilzenes ielā 1E | APS1247 | Notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspējas nodrošināšanas programma | P03 | P03-02 |  |  | Visa pilsēta | Pētersala-Andrejsala | Ilzenes iela 1E | SIA "Rīgas ūdens" | 600000 | 600000 |  | Nodrošināta pielāgošanās klimata pārmaiņām, lietus laikā īslaicīgi uzkrāti komunālie notekūdeņi krājrezervuārā, kas pēc tam novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanu. | R3-8 | 30.12.2026. | 30.12.2032.
| Ieplānots | APS1247.06 | Kanalizācijas krājrezervuāru projektēšana un izbūve Daugavgrīvas ielā 101 | APS1247 | Notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspējas nodrošināšanas programma | P03 | P03-02 |  |  | Apkaime | Spilve | Daugavgrīvas iela 101 | SIA "Rīgas ūdens" | 600000 | 600000 |  | Nodrošināta pielāgošanās klimata pārmaiņām, lietus laikā īslaicīgi uzkrāti komunālie notekūdeņi krājrezervuārā, kas pēc tam novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanu. | R3-8 | 30.12.2026. | 30.12.2030.
| Tiek īstenots | 9309.13 | Olektes upes rekultivācijas iespēju izpēte | 9309 | Dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves infrastruktūras attīstības programma | P03 | P03-02 | P03 | P03-04 | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 3109713 | 3109713 |  | Noslēgts līgums un izstrādāts būvprojekts “Par būvprojekta izstrādi Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanai”. Pēc būvprojekta izstrādes turpmāko gadu budžetā tiks paredzēta arī darbu veikšana; Olektes upes rekultivācija plānota Ķekavas novada teritorijā no šosejas V2 (Rāmava-Katlakalns) līdz gājēju tiltiņam. | R3-9 | 03.01.2022. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1247.03 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" jaunu metāntenku un metāntenku sūkņu stacijas ar tehnoloģiskas apkopes iekārtām izbūve | APS1247 | Notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspējas nodrošināšanas programma | P03 | P03-02 | P03 | P03-04 | Rīgas metropoles areāls | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 56303800 | 56303800 |  | Izbūvēts jauns metāntenks ar tilpumu V=2x6000 m³ un metāntenka sūkņu stacija ar tehnoloģiskās apkopes iekārtām, palielinot apstrādāto notekūdeņu dūņu daudzumu. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 02.01.2016. | 03.12.2029.
| Tiek īstenots | APS1475.02 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" teritorijas nožogojuma projekta izstrāde – 2. kārta | APS1475 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" infrastruktūras uzturēšanas, remonta un atjaunošanas investīciju programma | P03 | P03-02 | P03 | P03-04 | Rīgas metropoles areāls | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 276600 | 276600 |  | Pabeigta bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" teritorijas nožogojuma projekta 2. kārta. |  | 09.11.2021. | 30.12.2026.
P03-04 | Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem
| Ieplānots | APS2229 | Kanalizācijas spiedvada pārbūve/izbūve no KSS221 līdz Ē. Valtera ielai Nr.44 |  |  | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dreiliņi | Ēvalda Valtera iela, Vecā Biķernieku iela, Juglas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 753600 | 753600 |  | Kanalizācijas spiedvada pārbūve/izbūve no kanalizācijas sūkņu stacijas KSS221 Juglas ielā 20 līdz Ē.Valtera ielai Nr.44. |  | 02.01.2026. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS2232 | Remberģi - Spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas atjaunošana |  |  | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls |  |  | SIA "Rīgas ūdens" | 483650 | 483650 |  | Spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas "Remberģi" atjaunošana. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS0541.21 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Anniņmuižas ielā | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Zolitūde | Anniņmuižas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 869000 | 869000 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2026. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS0541.26 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Lidoņu ielā | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Iļģuciems | Lidoņu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1038300 | 1038300 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS0541.28 | Ūdensvada pārbūve Raņķa dambī | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Āgenskalns | Raņķa dambis | SIA "Rīgas ūdens" | 1268250 | 1268250 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2026. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS0544.25 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana E.Šmita, Šķērsielas un M.Bolderājas rajonā | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Imanta | Eduarda Šmita iela, Sniķeres iela, Mazā Buļļu iela, Virbu iela, Mazā Bolderājas iela, Buļļu iela, Mazā Šķērsiela, Šķērsiela, Varkaļu iela, Mellužu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 649200 | 649200 |  | Paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli Imantā - Sniķeres, M.Buļļu, Virbu, M.Bolderājas, Bolderājas, Buļļu, E.Šmita, Šķērsielas, M.Šķērsielas, Varkaļu un Mellužu ielu rajonā. | R3-15, R3-14, R3-12, R3-11, R3-13 | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1247.07 | Kanalizācijas tīkla monitoringa sistēmas attīstība - 2.kārtas mērvietu ierīkošanas, elektroapgādes un datu pārraides būvdarbi | APS1247 | Notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspējas nodrošināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 416000 | 416000 |  | Iegādātas un uzstādītas notekūdeņu plūsmas un līmeņa iekārtas, kas nepieciešamas kanalizācijas sistēmas datormodeļa verifikācijai un pastāvīgai centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības kontrolei. 2.kārtā paredzēts paplašināt mērvietu skaitu kanalizācijas tīklā. | R3-8 | 01.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1247.08 | Kanalizācijas tīkla monitoringa sistēmas attīstība - 3.kārtas mērvietu (pārgāznēs) ierīkošanas, elektroapgādes un datu pārraides būvdarbi | APS1247 | Notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspējas nodrošināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 514000 | 514000 |  | Iegādātas un uzstādītas notekūdeņu plūsmas un līmeņa iekārtas, kas nepieciešamas kanalizācijas sistēmas datormodeļa verifikācijai un pastāvīgai centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības kontrolei. 3. kārtā paredzēts ierīkot mērvietas uz darbojošām kopsistēmas pārgāznēm. | R3-8 | 01.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1249.23 | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Mazā Monētu un Kaļķa ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecpilsēta, Vecpilsēta | Mazā Monētu iela, Kaļķu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 301100 | 301100 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 02.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.26 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Kojusalas ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Latgale | Kojusalas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 302200 | 302200 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.30 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Ilūkstes ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Pļavnieki | Ilūkstes iela | SIA "Rīgas ūdens" | 687600 | 687600 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1249.31 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Kaķasēkļa dambī | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Kaķasēkļa dambis | SIA "Rīgas ūdens" | 269100 | 269100 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.32 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Katlakalna ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Katlakalna iela | SIA "Rīgas ūdens" | 259850 | 259850 |  |  |  | 02.06.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.33 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Ķīšezera ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Mežaparks | Ķīšezera iela | SIA "Rīgas ūdens" | 378100 | 378100 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 03.01.2028. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.34 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Nīcgales ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dārzciems | Nīcgales iela | SIA "Rīgas ūdens" | 260500 | 260500 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.35 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Prūšu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags | Prūšu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1536000 | 1536000 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1249.36 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Rankas ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Rankas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 616900 | 616900 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.38 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Šmerļa ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Jugla | Šmerļa iela | SIA "Rīgas ūdens" | 438200 | 438200 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.39 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Voleri-Krēmeri | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Voleri, Voleri | Krēmeru iela, Voleru iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1135800 | 1135800 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1249.40 | Ūdensvada pārbūve Dārzciemā un pieguļošās ielās | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dārzciems |  | SIA "Rīgas ūdens" | 2610950 | 2610950 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.41 | Ūdensvada pārbūve Firsa Sadovņikova ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  |  | Latgale | Firsa Sadovņikova iela | SIA "Rīgas ūdens" | 417000 | 417000 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.42 | Ūdensvada pārbūve Ganību dambī | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Ganību dambis | SIA "Rīgas ūdens" | 1229800 | 1229800 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.43 | Ūdensvada pārbūve Ganību dambī (kvartāla vads) | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Ganību dambis | SIA "Rīgas ūdens" | 366700 | 366700 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.44 | Ūdensvada pārbūve Induļa/Žagatu/Teteru/Paipalu/ Rubeņu/ Medņu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Purvciems Purvciems | Induļa iela, Žagatu iela, Teteru iela, Paipalu iela, Rubeņu iela, Medņu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1098800 | 1098800 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.46 | Ūdensvada pārbūve Krasta ielā (kvartāla vads) | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Latgale | Krasta iela | SIA "Rīgas ūdens" | 366650 | 366650 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.47 | Ūdensvada pārbūve Pēkšēna iela un Bajāru ielās | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Teika, Teika | Bajāru iela, Pēkšēna iela | SIA "Rīgas ūdens" | 452200 | 452200 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.49 | Ūdensvada pārbūve Stūrmaņu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Bolderāja | Stūrmaņu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 360200 | 360200 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.51 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Augusta Deglava ielā (kvartāla vads) | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Purvciems | Augusta Deglava iela | SIA "Rīgas ūdens" | 389100 | 389100 |  | ATjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 03.01.2028. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.53 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Rencēnu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Rencēnu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 497100 | 497100 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1249.54 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Sesku ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dārzciems | Sesku iela | SIA "Rīgas ūdens" | 510400 | 510400 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1249.55 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Sesku ielā (kvartāla vads) | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dārzciems | Sesku iela | SIA "Rīgas ūdens" | 547150 | 547150 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1250.15 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Dammes ielā 4A (spiedvada oderēšana) | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Imanta | Dammes ielā 4A | SIA "Rīgas ūdens" | 1495990 | 1495990 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 15.08.2025. | 30.12.2026.
| Ieplānots | APS1250.17 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Imantas 15.līnijā 10 (spiedvada oderēšana) | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Imanta | Imantas 15. līnija | SIA "Rīgas ūdens" | 4167000 | 4167000 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1250.18 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Katlakalna ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Katlakalna iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1115800 | 1115800 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1250.19 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Krustpils ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Krustpils iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1428100 | 1428100 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 02.01.2026. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1250.20 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Malēju ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Malēju iela | SIA "Rīgas ūdens" | 256000 | 256000 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1250.22 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Piedrujas ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dārzciems | Piedrujas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1934000 | 1934000 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 03.01.2028. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1254.12 | Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta AVS iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 300000 | 300000 |  | Automātiskās vadības sistēmas (AVS) iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. |  | 05.01.2026. | 30.12.2027.
| Ieplānots | APS1258.08 | Kravas pašizgāzēju iegāde | APS1258 | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras remontdarbu un būvdarbu tehnikas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 330000 | 330000 |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests nodrošināts ar būvdarbu tehnikas līdzekļiem kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1261.07 | Dzintara iela 60 Administratīvās ēkas pārbūve | APS1261 | Ēku uzturēšanas, remonta un atjaunošanas investīciju programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 3329000 | 3329000 |  | Pārbūvēta bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” administratīvā ēka. |  | 05.01.2026. | 29.12.2028.
| Ieplānots | APS1871.05 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana | APS1871 | Pārējās investīcijas tehniskā aprīkojuma atjaunošanai | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 710000 | 710000 |  | Ierīkotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. |  | 05.01.2026. | 30.12.2027.
| Apstiprināts plāns | 9309.12 | Pazemes ūdensgūtnes "Daugava" hidroģeoloģiskā izpēte | 9309 | Dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves infrastruktūras attīstības programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 445000.97 | 445000.97 |  | Veikta hidroģeoloģiskā izpēte par jaunas pazemes ūdensgūtnes izveidi. |  | 30.06.2025. | 30.06.2026.
| Apstiprināts plāns | APS1249.17 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana mobilitātes punktos Rīgā – Alfa, Gaisma, Dauderi, Mangaļi, Bolderāja | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 1568680 | 1568680 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 02.01.2026. | 30.12.2026.
| Apstiprināts plāns | APS1249.22 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Vaļņu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecpilsēta | Vaļņu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 3100000 | 3100000 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS2228 | Avārijas izlaižu aprīkošana ar priekšattīrīšanas iekārtām |  |  | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 409500 | 409500 |  | Notekūdeņu avārijas izlaižu aprīkošana ar mehāniskām attīrīšanas iekārtām. |  | 02.01.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | 9309.05 | Filtraku ierīkošana pazemes ūdensgūtvēs | 9309 | Dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves infrastruktūras attīstības programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Sūkņu stacija "Remberģi", Sūkņu stacija "Baltezers", Sūkņu stacija "Zaķumuiža" | SIA "Rīgas ūdens" | 717680 | 717680 |  | Atjaunotas filtrakas pazemes ūdensgūtvēs "Baltezers", "Remberģi" un "Zaķumuiža". Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 19.04.2021. | 30.06.2026.
| Tiek īstenots | 9309.11 | Sūkņu nomaiņa pirmā pacēluma sūkņu stacijā "Daugava-1" | 9309 | Dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves infrastruktūras attīstības programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | sūkņu stacija "Daugava-1" | SIA "Rīgas ūdens" | 298530 | 298530 |  | Augstsprieguma sūkņa demontāža, jauna 0,4 kV vertikālā sūkņa iegāde un uzstādīšana komplektā ar frekvenču pārveidotāju. |  | 26.06.2018. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | 9309.14 | Ūdens rezervuāra izbūve sūkņu stacijās “Baltezers” un “Zaķumuiža” | 9309 | Dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves infrastruktūras attīstības programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | sūkņu stacija “Baltezers”, “Zaķumuiža” | SIA "Rīgas ūdens" | 3821570 | 3821570 |  | Izbūvēts ūdens rezervuārs un nomainīti otrā pacēluma sūkņi pazemes ūdensgūtvē "Zaķumuiža" un "Baltezers". Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 15.04.2024. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS0541.05 | Maģistrālo ūdensvada tīklu atjaunošana – Gaujas cauruļvads (Rīgas posms) | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Jugla | Apkaime | SIA "Rīgas ūdens" | 749990 | 749990 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli Vidzemes alejā, posmā no dzelzceļa šķērsojuma līdz Auduma ielai / Baltezera ielai. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 15.04.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0541.18 | Maģistrālo ūdensvada tīklu atjaunošana Braslas ielas posmā no Madonas ielas līdz Ieriķu ielai | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Purvciems | Braslas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 860700 | 860700 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli Braslas ielas posmā no Madonas ielas līdz Ieriķu ielai. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 01.09.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0541.19 | Remberģi/Baltezers maģistrālā ūdensvada DN1000 posma atjaunošana ( no A4810 līdz atgaisotājam bez Nr. Remberģu virzienā) | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 471000 | 471000 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0541.23 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Jūrmalas gatvē | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Imanta | Jūrmalas gatve | SIA "Rīgas ūdens" | 103750 | 103750 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0541.24 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Katrīnas dambī | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Pētersala-Andrejsala | Katrīnas dambis | SIA "Rīgas ūdens" | 285140 | 285140 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0541.25 | Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Kurzemes prospektā | APS0541 | Maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Imanta | Kurzemes prospekts | SIA "Rīgas ūdens" | 840580 | 840580 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0542.01 | Ūdensapgādes sistēmas stratēģisko aizbīdņu nomaiņa | APS0542 | Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas aizbīdņu nomaiņas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 4253550 | 4253550 |  | Nomainīti ūdensapgādes tīklu stratēģiskie aizbīdņi. Uzlabota kritiskās infrastruktūras darbības drošība. |  | 02.01.2022. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0543.01 | Ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa | APS0543 | Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības hidrantu nomaiņas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta, Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta | Visa pilsēta | SIA "Rīgas ūdens" | 6795780 | 6795780 |  | Nomainīti ūdensapgādes tīklu ugunsdzēsības hidranti. Uzlabota kritiskās infrastruktūras darbības drošība. |  | 02.01.2022. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0544.02 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Juglas apkaimē | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Jugla | Tramplīna iela, Tūjas iela, Pāles iela, Murjāņu iela, Silciema iela, Slēpotāju iela, Krosa iela, Biatlona iela | SIA "Rīgas ūdens" | 5095370 | 5095370 |  | Paplašināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Slēpotāju ielā, Krosa ielā, Tramplīna ielā, Silciema ielā, Biatlona ielā, Murjāņu ielā, Tūjas ielā, Pāles ielā, t. sk. likvidēti pagaidu ūdensvada tīkli, klientiem nodrošināts jauns pieslēgums, izbūvēti atzari. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. | R3-11, R3-12, R3-13, R3-14 | 05.05.2021. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0544.04 | Patstāvīgo pieslēgumu izveide centralizētajiem ūdensvada tīkliem | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags, Pļavnieki, Rumbula |  | SIA "Rīgas ūdens" | 1570010 | 1570010 |  | Izveidoti daudzdzīvokļu ēku (Prūšu ielā 9, 9A, 11, Lokomotīves ielā 22, Rušonu ielā 30, Latgales ielā 429, 431, Jāņa Grestes ielā 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Jasmuižas ielā 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Brāļu Kaudzīšu ielā 42, 44, 46, 48, Dzeņu ielā 1, 3, Andreja Saharova ielā 20, Pļavnieku ielā 1, 2, 2D, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Dravnieku ielā 2, 4, 6, 6 k-1, 7, 9, 10, 11, 12, 14, Ulbrokas ielā 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, Augusta Deglava ielā 152 k-1, 152 k-2, 152 k-3, 154, 156, 164, 164 k-1, 164 k-2, Salnas ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36) patstāvīgie pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes tīklam un individuālie komercuzskaites mezgli, likvidējot tranzīta ūdensvada tīklus un izveidojot ēkām atsevišķus ūdensvada pievadus. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 02.01.2020. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS0544.13 | Ūdensvada un spiedkanalizācijas izbūve Bukultos | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Bukulti |  | SIA "Rīgas ūdens" | 3458330 | 3458330 |  | Centralizētās kanalizācijas nodrošināšana, pagaidu ūdensvadu pārbūve par centralizētajiem ūdensvada tīkliem. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. | R3-11, R3-12, R3-13, R3-14 | 17.04.2023. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0544.16 | Kanalizācijas tīklu izbūve, ūdensvada izbūve un pārbūve Čiekurkalna apkaimē. 1. kārta | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Čiekurkalns |  | SIA "Rīgas ūdens" | 2025040 | 2025040 |  | Paplašināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Čiekurkalnā. | R3-11, R3-12, R3-13, R3-14, R3-15 | 30.10.2024. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0544.19 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vējdzirnavu ielā un Rožu prospektā | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Berģi | Vējdzirnavu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 497200 | 497200 |  | Paplašināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Vējdzirnavu ielā, Rožu prospektā, t. sk. likvidēti pagaidu ūdensvada tīkli, klientiem nodrošināts jauns pieslēgums, izbūvēti atzari. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. | R3-11, R3-12, R3-13, R3-14, R3-15 | 01.10.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0544.20 | Kanalizācijas tīklu izbūve Berģu apkaimē | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Berģi | Brīvdabas iela, Kaktusu iela, Laimas iela, Acāliju iela | SIA "Rīgas ūdens" | 2156000 | 2156000 |  | Paplašināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Brīvdabas ielā, Kaktusu ielā, Laimas ielā, Acāliju ielā, t. sk. likvidēti pagaidu ūdensvada tīkli, klientiem nodrošināts jauns pieslēgums, izbūvēti atzari. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. | R3-15, R3-14, R3-13, R3-12, R3-11 | 01.10.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0544.22 | Ūdenssaimniecības attīstība Kvadrāta ielas rajonā | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags | Kvadrāta iela, Vīteņu iela, Urgu iela, Randu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 341250 | 341250 |  | Paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli Ķengaragā - Kvadrāta, Vīteņu, Urgu, Randu ielu rajonā. | R3-14, R3-13, R3-11, R3-12, R3-15 | 02.01.2025. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS0544.23 | Ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Čiekurkalna 3.šķērslīnija 1A | APS0544 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Čiekurkalns | Čiekurkalna 3. šķērslīnija 1A | SIA "Rīgas ūdens" | 306190 | 306190 |  | Paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli Čiekurkalnā - līdz ēkai 3.šķērslīnijā Nr. 1A. | R3-15, R3-12, R3-11, R3-13, R3-14 | 19.05.2023. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0547.04 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Slimnīcas ielā 8A pārbūve | APS0547 | Kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Slimnīcas iela 8A | SIA "Rīgas ūdens" | 374880 | 374880 |  | Pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Slimnīcas ielā 8A. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 31.05.2022. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0547.06 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Meldru ielā 3B un Lignuma ielā 6 krājrezervuāru pārsegumu pārbūve | APS0547 | Kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecmīlgrāvis, Bolderāja | Meldru iela 3B, Lignuma iela 6 | SIA "Rīgas ūdens" | 265520 | 265520 |  | Tiks nodrošināta kanalizācijas sūkņu stacijas darbības drošība un pakalpojuma nodrošināšanas ilgtspēja. |  | 15.03.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0547.08 | Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Augusta Dombrovska ielā 4 ar centralizētās kanalizācijas tīklu izbūvi Gāles ielā un Augusta Dombrovska ielā | APS0547 | Kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecmīlgrāvis | Augusta Dombrovska iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1468580 | 1468580 |  | Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Augusta Dombrovska ielā 4 ar centralizētās kanalizācijas tīklu izbūvi Gāles ielā un Augusta Dombrovska ielā. |  | 30.08.2022. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS0548.05 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" ārējo tīklu ūdens apgādes un tehniskā ūdens cauruļvadu sistēmas projektēšanas darbi | APS0548 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" iekārtu un mehānismu uzturēšanas, remonta un atjaunošanas investīciju programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 144000 | 144000 |  | Atjaunoti inženiertehniskie tīkli teritorijā. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 28.10.2024. | 28.10.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.04 | Kanalizācijas tīklu remonts ar oderēšanas metodi | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 400000 | 400000 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 11.06.2025. | 11.06.2027.
| Tiek īstenots | APS1249.05 | Pašteces kanalizācijas tīklu pārbūve Katrīnas ielas posmā no Eksporta ielas līdz Pētersalas ielai | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Pētersala-Andrejsala | Katrīnas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 386300 | 386300 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli Katrīnas ielas posmā no Eksporta ielas līdz Pētersalas ielai. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 23.04.2015. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1249.06 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Vecpilsētas ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecpilsēta | Vecpilsētas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 30280 | 30280 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Vecpilsētas ielas posmā no Alksnāja ielas līdz Audēju ielai un līdz Kalēju ielai. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 08.08.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.09 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Katoļu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Latgale | Katoļu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1436480 | 1436480 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Katoļu ielas posmā no dzelzceļa līdz Latgales ielai. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 02.08.2016. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.10 | Komunikāciju atjaunošana zem krustojumiem: Ģimnastikas iela–Vaiņodes iela; Biķernieku iela–Burtnieku iela; Ulmaņa gatve–Vienības gatve | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ziepniekkalns, Teika | Ģimnastikas iela, Vaiņodes iela, Biķernieku iela, Burtnieku iela, Kārļa Ulmaņa gatve, Vienības gatve | SIA "Rīgas ūdens" | 260440 | 260440 |  | Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošana. |  | 28.02.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.15 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai, ar beztranšejas metodi (sagraušana un oderēšana) | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Centrs | Dzirnavu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 894200 | 894200 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 30.09.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.18 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana mobilitātes punktos Rīgā – Viestura prospekts | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Viestura prospekts | SIA "Rīgas ūdens" | 759880 | 759880 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 10.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.19 | Kanalizācijas tīklu atjaunošana zem veloceļa Rīga–Ķekava | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 3502710 | 3502710 |  | Atjaunoti kanalizācijas tīkli. |  | 30.04.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.20 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana zem veloceļa Zunda kanāls–Imanta | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķīpsala, Dzirciems |  | SIA "Rīgas ūdens" | 226560 | 226560 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 07.08.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.21 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un pārbūve Mālu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ziepniekkalns | Mālu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 540500 | 540500 |  | Atjaunoti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. |  | 28.02.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.24 | Ūdensvada tīklu DN300 pārbūve Ozolciema ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ziepniekkalns | Ozolciema iela | SIA "Rīgas ūdens" | 780610 | 780610 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.25 | Ūdensapgādes tīkla posma pārbūve Latgales un Višķu ielās, Rīgā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags | Latgales iela, Višķu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 770050 | 770050 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2026. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.45 | Ūdensvada pārbūve Jomas ielā, Rīgā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Bolderāja | Jomas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 266460 | 266460 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 09.05.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.48 | Ūdensvada pārbūve Silciema ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Jugla | Silciema iela | SIA "Rīgas ūdens" | 416700 | 416700 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.50 | Ūdensvada tīklu D160 mm remontdarbi Prūšu, Salaspils un Latgales ielās | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags | Prūšu iela, Salaspils iela, Latgales iela | SIA "Rīgas ūdens" | 449920 | 449920 |  | Atjaunoti centralizētās ūdensapgādes tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.52 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Kungu ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Vecpilsēta | Kungu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 253500 | 253500 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 04.01.2027. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1249.56 | Kanalizācijas spiedvada 2xDN250 atjaunošana Gaigalas ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Bolderāja | Gaigalas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 201000 | 201000 |  | Atjaunoti centralizētās kanslizācijas tīkli. |  | 15.08.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.57 | Kanalizācijas tīkla atjaunošana Jūrkalnes ielas posmā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Zolitūde | Jūrkalnes iela | SIA "Rīgas ūdens" | 402750 | 402750 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 10.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.58 | Kanalizācijas tīkla atjaunošana Paula Lejiņa ielā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Zolitūde | Paula Lejiņa iela | SIA "Rīgas ūdens" | 155290 | 155290 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 10.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1249.59 | Kanalizācijas tīkla atjaunošana Prūšu ielas posmā | APS1249 | Sadalošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ķengarags | Prūšu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 251800 | 251800 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 10.06.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.11 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Ūdeļu ielā 4 un spiedvada pārbūve | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Jugla | Ūdeļu iela 4 | SIA "Rīgas ūdens" | 725970 | 725970 |  | Pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Ūdeļu ielā 4 un spiedvads notekūdeņu pārsūknēšanas ražības palielināšanai. |  | 01.10.2023. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.12 | Kanalizācijas kolektora remonts pie Dambja ielas kanalizācijas sūkņu stacijas | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Sarkandaugava | Dambja iela | SIA "Rīgas ūdens" | 641380 | 641380 |  | Atjaunots maģistrālais kanalizācijas tīkls Dambja ielā. |  | 29.04.2021. | 30.06.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.13 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana – Mūkusalas ielas kolektors DN500 | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Ziepniekkalns | Mūkusalas iela | SIA "Rīgas ūdens" | 1320810 | 1320810 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli Mūkusalas ielā, posmā no Skaistkalnes ielas līdz Salu tiltam, izbūvēti atzari. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 04.12.2023. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.16 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Granīta ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Granīta iela | SIA "Rīgas ūdens" | 917600 | 917600 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.21 | Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Mazā Rencēnu ielā | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Šķirotava | Mazā Rencēnu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 957530 | 957530 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 19.08.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.23 | Kanalizācijas atjaunošana A.Deglava ielā būvprojekta "Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga - Ulbroka" ietvaros | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Purvciems | Augusta Deglava iela | SIA "Rīgas ūdens" | 958630 | 958630 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 01.08.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1250.24 | Kanalizācijas kolektora 2500x1800mm pārbūve pie Zundas kanāla | APS1250 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Dzirciems | Nameja krastmala | SIA "Rīgas ūdens" | 3008000 | 3008000 |  | Atjaunoti centralizētās kanalizācijas tīkli. |  | 02.01.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1251.01 | Ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošana | APS1251 | Ūdens kvalitātes uzlabošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 604910 | 604910 |  | Veikta ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošanas izpēte un izbūve. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. |  | 31.05.2023. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1251.02 | Ūdensvada tīklu sacilpojuma izveide Ropažu ielā | APS1251 | Ūdens kvalitātes uzlabošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Teika | Ropažu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 479450 | 479450 |  | Izveidots ūdensvada tīkla sacilpojums starp Ropažu ielu, Raiskuma ielu un Bērzpils ielu ūdens kvalitātes uzlabošanai Bērzpils ielā 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Raiskuma ielā 1, 3 un Ropažu ielā 122 k-1, k-5, k-10, 122, 130, 130A, 132, 134, 136, 138. |  | 30.10.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1252.01 | Ūdensvada tīkla zonējuma izveide | APS1252 | Ūdensvada tīkla ūdens zudumu samazināšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 303210 | 303210 |  | Veikta ūdensvada tīkla zonēšana, izveidojot uzskaites zonas ūdens zudumu kontrolei un samazināšanai. |  | 02.02.2022. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1254.01 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" tīrā ūdens rezervuāru iekšējo virsmu seguma tīrīšana un atjaunošana | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Bišumuiža | Bauskas iela 209 | SIA "Rīgas ūdens" | 621950 | 621950 |  | Tīrīts un atjaunots dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" tīrā ūdens rezervuāru iekšējo virsmu segums. |  | 03.01.2022. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1254.07 | Ūdenssūkņu stacijas "Imanta" tīrā ūdens rezervuāra pārseguma ārējās virsmas seguma atjaunošana, t. sk. tehniskā risinājuma izstrāde | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Kleisti | Kurzemes prospekts 61 | SIA "Rīgas ūdens" | 332620 | 332620 |  | Ūdenssūkņu stacijas "Imanta" tīrā ūdens rezervuāra pārseguma ārējās virsmas seguma atjaunošana. |  | 24.02.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1254.08 | Ūdenssūkņu stacijas "Voleri" aprīkojuma rekonstrukcija, t. sk. tehniskā risinājuma izstrāde | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Spilve | Daugavgrīvas šoseja 3 | SIA "Rīgas ūdens" | 496600 | 496600 |  | Ūdenssūkņu stacijas "Voleri" aprīkojuma rekonstrukcija. |  | 07.10.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1254.10 | Sūkņu staciju "Zaķumuiža Q" un "Remberģi" hlorēšanas sistēmas nomaiņa | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 271100 | 271100 |  | Spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju "Zaķumuiža Q" un "Remberģi" hlorēšanas sistēmas nomaiņa. |  | 12.11.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1254.11 | Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta ūdensapgādes galveno plūsmas mērītāju piegāde un uzstādīšana | APS1254 | Ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanas un atjaunošanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 169600 | 169600 |  | Ūdensapgādes galveno plūsmas mērītāju piegāde un uzstādīšana. |  | 19.06.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1255.01 | Sūkņu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E | APS1255 | Kanalizācijas sūkņu nomaiņas un remonta programma | P03 | P03-04 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Sarkandaugava |  | SIA "Rīgas ūdens" | 809430 | 809430 |  | Atjaunota noteikto kanalizācijas sūkņu staciju kapacitāte, nodrošināta sabiedriskā pakalpojuma nepārtrauktība un būtiski samazināts avārijas situāciju risks un skaits. |  | 01.09.2025. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS1256.02 | Ventilāciju izbūve trijās kanalizācijas sūkņu stacijās | APS1256 | Automātiskās vadības sistēmas un elektrotehnisko iekārtu atjaunošanas un modernizēšanas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 255000 | 255000 |  | Izbūvēta ventilācija kanalizācijas sūkņu stacijās. | R3-8 | 02.01.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1257.02 | Aizbīdņu nomaiņa spiedkanalizācijas pārslēgšanas kamerā Bukaišu ielā | APS1257 | Stratēģisko kanalizācijas sistēmu aizbīdņu nomaiņas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Bišumuiža | Bukaišu iela | SIA "Rīgas ūdens" | 681640 | 681640 |  | Nolietoto aizbīdņu nomaiņa. |  | 10.02.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1258.05 | Kravas furgonu iegāde | APS1258 | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras remontdarbu un būvdarbu tehnikas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 1280250 | 1280250 |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests nodrošināts ar būvdarbu tehnikas līdzekļiem kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. |  | 02.01.2025. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS1258.07 | Ekskavatoru, traktoru iegāde | APS1258 | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras remontdarbu un būvdarbu tehnikas programma | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 1351030 | 1351030 |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests nodrošināts ar būvdarbu tehnikas līdzekļiem kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. |  | 02.01.2025. | 29.12.2028.
| Tiek īstenots | APS1261.06 | Bauskas 209, Rīga - AMC garāžas ēkas būvniecība | APS1261 | Ēku uzturēšanas, remonta un atjaunošanas investīciju programma | P03 | P03-04 |  |  | Apkaime | Bišumuiža | Bauskas iela 209 | SIA "Rīgas ūdens" | 3009200 | 3009200 |  | Automehanizācijas ceha (AMC) garāžas ēkas būvniecība. |  | 01.04.2025. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1871.04 | Drošības sistēmu ierīkošana | APS1871 | Pārējās investīcijas tehniskā aprīkojuma atjaunošanai | P03 | P03-04 |  |  | Visa pilsēta |  |  | SIA "Rīgas ūdens" | 356200 | 356200 |  | Ierīkotas drošības sistēmas. |  | 02.01.2025. | 30.12.2027.
P03-06 | Mazināt klimata pārmaiņas
| Apstiprināts plāns | APS1262.04 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" ēku ventilācijas sistēmu projekts | APS1262 | Energoefektivitātes rekomendāciju un uzlabojumu ieviešanas programma | P03 | P03-06 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 450000 | 450000 |  | Paredzama darbinieku darba vides un ēku telpu mikroklimata uzlabošana, kaitīgo vielu emisiju monitorings un efektīvs cilvēku veselības apdraudējuma brīdinājums. | R3-4 | 02.01.2026. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1262.01 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" tvaika katla nomaiņa un ūdens sildāmā apkures katla izbūve | APS1262 | Energoefektivitātes rekomendāciju un uzlabojumu ieviešanas programma | P03 | P03-06 | P03 | P03-02 | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 613300 | 613300 |  | Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Samazināts enerģijas patēriņš. | R3-4 | 04.11.2021. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1262.02 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" teritorijas siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu ierīkošana ēkās | APS1262 | Energoefektivitātes rekomendāciju un uzlabojumu ieviešanas programma | P03 | P03-06 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 3701870 | 3701870 |  | Paredzama siltuma zudumu samazināšana, samazinot dabasgāzes patēriņu siltuma avotā un SEG emisijas. Siltuma zudumu samazināšana siltumtīklos paver iespējas uzlabotai patēriņa pieprasījuma regulēšanai un pārejai uz zema potenciāla tehnoloģijas siltuma avotiem (siltumsūkņiem). |  | 11.11.2021. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1262.06 | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku apkures iekšējo sistēmu izbūve | APS1262 | Energoefektivitātes rekomendāciju un uzlabojumu ieviešanas programma | P03 | P03-06 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 983680 | 983680 |  | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" ēku apkures iekšējo sistēmu modernizācija. |  | 08.03.2023. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1262.07 | Ēku telpu iekšējā apgaismojuma projekts - 07B01, 07B03, 07B04, 02B02, 10B02 | APS1262 | Energoefektivitātes rekomendāciju un uzlabojumu ieviešanas programma | P03 | P03-06 |  |  | Apkaime | Daugavgrīva | Dzintara iela 60 | SIA "Rīgas ūdens" | 294510 | 294510 |  | Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" ēku (07B01, 07B03, 07B04, 02B02, 10B02) telpu iekšējā apgaismojuma modernizācija. |  | 17.06.2024. | 30.12.2026.
| Tiek īstenots | APS1871.01 | Centralizētas platformas projektēšana un ieviešana | APS1871 | Pārējās investīcijas tehniskā aprīkojuma atjaunošanai | P03 | P03-06 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA "Rīgas ūdens" | 2218945 | 2218945 |  | Ieviesta centralizēta datu platforma. |  | 14.11.2024. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0555.04 | Ēkas Brīvības ielā 49/53 atjaunošana, t. sk. fasādes atjaunošana | APS0555 | Ēku atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, t. sk. fasāžu atjaunošana | P03 | P03-06 | P03, P06, P09 | P09-04, P03-01, P06-03 | Visa pilsēta | Centrs | Brīvības iela 49/53 | SIA "Rīgas nami" | 14520000 | 2178000 | 12342000 | Veikti ēkas atjaunošanas darbi: fasādes siltināšana, t. sk. logu nomaiņa, pārsegumu un jumtu siltināšana, inženiertīklu atjaunošana, automātiskā elektrības un apkures sistēmas kontrole un monitorings u. c. Veicot fasāžu atjaunošanu, tiks uzlabota pilsētvides kvalitāte. Ēkā pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas varētu tikt izvietotas iestādes pašvaldības funkciju nodrošināšanai, t. sk. iespējas attīstīt un izveidot publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem. Ēkas energoefektivitāte palielināta par ~40–50 %. | R3-24 | 01.06.2025. | 30.12.2029.
| Tiek īstenots | APS0555.07 | Logu nomaiņa un pamata konstrukciju pastiprināšana Torņa ielā 4 | APS0555 | Ēku atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, t. sk. fasāžu atjaunošana | P03 | P03-06 | P06 | P06-03 | Visa pilsēta | Vecpilsēta | Torņa iela 4 | SIA "Rīgas nami" | 5751221 | 2875656 | 2875565 | Veikta logu nomaiņa un pamata konstrukciju pastiprināšana. Samazināts energoresursu patēriņš, uzlabots telpu mikroklimats, uzlabots ēkas vizuālais stāvoklis (uzlabota pilsētvides kvalitāte), kā arī ēkas tehniskais stāvoklis un pagarināta tās ilgmūžība. |  | 01.08.2025. | 31.12.2028.
| Tiek īstenots | APS0631.05 | Energoefektīva Spīķeru ēku atjaunošana | APS0631 | Rīgas Centrāltirgus revitalizācija | P03 | P03-06 |  |  | Apkaime | Latgale | Pūpolu iela 5, Spīķeru iela 2, Lastādijas iela 1, Pūpolu iela 7 | SIA "Rīgas nami" | 7889200 | 3944600 | 3944600 | Atjaunotas un energoefektīvi pārbūvētas Spīķeru kvartāla ēkas (Pūpolu iela 5 un 7, Spīķeru iela 2, Lastādijas iela 1), nodrošinot to tehnisko ilgtspēju, energoefektivitātes paaugstināšanu un funkcionalitātes saglabāšanu. Veikta ēku siltināšana, logu un durvju nomaiņa, apkures, ventilācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija, fasāžu atjaunošana un iekšējo inženiertīklu sakārtošana. Projekta īstenošana uzlabo ēku ekspluatācijas drošību un samazina enerģijas patēriņu, integrējot tās kopējā Spīķeru teritorijas attīstības koncepcijā. | R3-4 | 05.01.2025. | 30.12.2029.
P04 | Kvalitatīva un pieejama izglītība
P04-05 | Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājumu un pieejamību
| Tiek īstenots | APS1480 | Jaunas ekspozīcijas izveide, veicinot pilsētvides attīstību un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza piedāvājumu |  |  | P04 | P04-05 | P02 | P02-01, P02-02 | Visa pilsēta | Mežaparks | Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prospekts 1 | Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs | 430000 | 430000 |  | Izveidotas jaunas ekspozīcijas – feneku un damanu mītnes būvniecība, kapibaru aploka labiekārtošana, flamingo aploka labiekārtošana. Tiek plānots izbūvēt lūšu ekspozīciju, jaku ekspozīciju un pekaru ekspozīciju. |  | 01.09.2023. | 30.12.2027.
P06 | Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība
P06-03 | Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot darbinieku kompetenci un uzlabojot darba apstākļus
| Tiek īstenots | APS1592 | Jauna, uz konceptuāli jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem bāzēta autostāvvietu pārvaldības un kontroles sistēma |  |  | P06 | P06-03 | P01 | P01-03 | Rīgas metropoles areāls | Dārzciems | Vestienas iela 35 | RP SIA "Rīgas satiksme" | 1406000 | 1406000 |  | Izveidota modulāra, mūsdienīga, uz klientu orientēta un konceptuāli jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem bāzēta autostāvvietu pārvaldības un kontroles sistēma. | R6-17 | 01.01.2025. | 31.12.2027.
P07 | Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta
P07-08 | Veicināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu infrastruktūru
| Jauns | APS0481.01 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" medicīnisko tehnoloģiju attīstība Jaundzimušo intensīvās terapijas tehnoloģiju atjaunošana. |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Centrs | Miera iela 45 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | 300000 | 300000 |  | Jaundzimušo intensīvās terapijas un medicinās aprūpes tehnoloģiju attīstība un modernizācija |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
| Jauns | APS0468.28 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" energoefektivitātes paaugstināša, nosiltinot Uzņemšanas nodaļas jumtu |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Centrs | Miera iela 45 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | 50000 | 50000 |  | Uzlabota energoefektivitāte, veikta jumta seguma siltināšana |  | 2025-11-01 | 2026-08-31
| Ieplānots | APS2312 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" energoefektivitātes paaugstināša, nosiltinot Uzņemšanas nodaļas jumtu |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Brasa | Miera iela 45 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | 50000 | 50000 |  | Uzlabota energoefektivitāte, veikta jumta seguma siltināšana |  | 01.01.2027. | 01.01.2027.
| Ieplānots | APS2313 | SIA "Rīgas 2. slimnīca" informācijas tehnoloģiju attīstība un pilnveide |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Ziepniekkalns | Ģimnastikas iela 1 | SIA "Rīgas 2.slimnīca" | 80100 | 80100 |  | Modernāka un drošāka IT infrastruktūra, kas nodrošinātu ātrāku datu apstrādi un drošu glabāšanu, veicinātu slimnīcas darbības efektivitāti, samazinātu manuālo darbību apjomu un būtiski mazinātu cilvēcisko kļūdu risku, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un ārstniecības procesu precizitāti. |  | 01.01.2025. | 30.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1359 | SIA "Rīgas veselības centrs" pakalpojumu klāsta paplašināšana un esošo pakalpojumu kvalitatīva pilnveidošana un nodrošināšana primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu jomā, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Visa pilsēta | Visa pilsēta |  | SIA “Rīgas veselības centrs” | 700000 | 700000 |  | Īstenoti pasākumi pakalpojumu pieejamības uzlabošanai: pilnveidoti pakalpojumi, paplašināts pakalpojumu klāsts, uzlabota pakalpojumu kvalitāte un drošība, īstenojot medicīnas ierīču un tehnoloģiju pilnveidošanu. | R7-5 | 01.01.2022. | 31.12.2027.
| Tiek īstenots | APS1360 | SIA "Rīgas veselības centrs" ēku atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Apkaime | Visa pilsēta |  | SIA “Rīgas veselības centrs” | 700000 | 700000 |  | Veikti ēku atjaunošanas darbi un attīstīta infrastruktūra, tādējādi uzlabojot veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem. | R7-5 | 01.01.2022. | 31.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0738 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" medicīnisko tehnoloģiju attīstība |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Centrs | Bruņinieku iela 5 | SIA “Rīgas 1. slimnīca” | 7500000 | 7500000 |  | Katru gadu SIA "Rīgas 1. slimnīca" investē jauno tehnoloģiju attīstībā pašu līdzekļus. | R7-2 | 01.01.2021. | 31.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0739 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstība |  |  | P07 | P07-08 |  |  | Rīgas metropoles areāls | Centrs | Bruņinieku iela 5 | SIA “Rīgas 1. slimnīca” | 2050100 | 1877200 | 172900 | Tiek īstenota SIA "Rīgas 1. slimnīca" procesu pakāpeniska digitalizācija, uzlabojot pakalpojumu sniegšanu pacientiem un slimnīcas procesu efektivitāti, veicinot resursu optimālu izmantošanu un ilgtspēju. Plānots, ka visa informācija par pacientu ir apkopota sistēmā un pieejama visām ārstēšanas procesā iesaistītām ārstniecības personām. Ir papildināta sistēmas funkcionalitāte, nodrošinot iespēju pacientam patstāvīgi veikt reģistrāciju pakalpojuma saņemšanai, validēt nosūtījumu, veikt samaksu, noformēt apdrošināšanas polises maksājumu un uzzināt, uz kuru kabinetu/nodaļu ir jādodas. | R7-2 | 01.06.2021. | 31.12.2027.
| Tiek īstenots | APS0741 | SIA "Rīgas 2. slimnīca" medicīnisko iekārtu un sistēmu attīstība |  |  | P07 | P07-08 |  | P07-01, P07-09 | Rīgas metropoles areāls | Ziepniekkalns | Ģimnastikas iela 1 | SIA "Rīgas 2.slimnīca" | 450 000,00 | 450 000,00 |  | Slimnīca iegūtu modernizētas un paplašinātas diagnostikas un ārstniecības iekārtas, tiktu nomainīts novecojušais aprīkojums, kas kopumā paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu ārstēšanas precizitāti un drošību, palielinātu darba efektivitāti un nodrošinātu pacientiem ātrāku un ērtāku veselības aprūpes pieejamību. | R7-45 | 01.10.2025. | 30.12.2027.
P09 | Daudzveidīga un autentiska kultūrvide
P09-04 | Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem un veidot atvērtus un iekļaujošus kultūras centrus
| Tiek īstenots | APS1018.01 | Telpu pielāgošana Rīgas Centrālās bibliotēkas funkcijām Brīvības ielā 49/53 | APS1018 | Ēkas Brīvības ielā 49/53 atjaunošanas programmas noteikšana | P09 | P09-04 |  |  | Visa pilsēta | Centrs | Brīvības iela 49/53 | SIA "Rīgas nami" | 849420 | 849420 |  | Pielāgotas un atjaunotas ēkas Brīvības ielā 49/53 otrā stāva telpas, nodrošinot to atbilstību Rīgas Centrālās bibliotēkas funkcionālajām un tehniskajām prasībām. Izveidota mūsdienīga, energoefektīva un pieejama darba vide ar atbilstošu inženiertīklu, ventilācijas, apkures un elektroapgādes risinājumiem. Nodrošināta telpu pielāgošana bibliotēkas publiskajām un darbinieku zonām, iekļaujot nepieciešamos apdares, aprīkojuma un drošības risinājumus | R9-12 | 01.10.2023. | 07.01.2027.